PROTOKOLL:          28.01.2009

Anwesende

Projektleiterin Fr. Helga Sablik, Amtsleiter Hr. Zehetmayer, Dokumentationsverantwortlicher Hr. Moser, Volksschuldirektorin Fr. Hohenecker, Hr. Arch. DI Wocelka, Fr. Arch. DI Mayerhofer

Einwände zum letzten Protokoll

KEINE

| heutige Besprechung |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wir haben uns alle auf ein NEUES Projekt eingelassen, das es in der Form in NÖ noch nicht gibt. Es war uns bisher nicht bewusst, dass das Pilotprojekt „Mein … Dein … Unser Spillern“ falsch angelaufen ist. Die geleisteten Arbeiten sind wichtige Mosaiksteinchen für das Gesamtprojekt, allerdings wurden grundlegende Vorgaben noch nicht erledigt wie z.B.: Homepage, Logo, Organisationsstruktur, Dokumentation! Wir möchten das Pilotprojekt „Mein … Dein … Unser Spillern“ wieder auf Schiene bringen … - Organisationsstruktur bilden - Zeitungsartikel mit Bekanntgabe der Projektleiterin des Pilotprojekts: Fr. Helga Sablik - Reihung der Arbeitsschritte - laufende Dokumentation (Homepage) - Kommunikation untereinander (alle Protokolle auf Homepage) - regelmäßige Treffen (ca. alle 4-6 Wochen) - Unterstützung der Projektleiterin Fr. Sablik durch Freiwillige (Kennenlerntag) - Förderfähigkeit als PILOTPROJEKT im Auge behalten - Keine Realisierung von Einzelprojekten (Ausnahme stellen „Kleinstprojekte“ (z.B. Fahrradständer) dar, die allerdings ebenfalls zu dokumentieren sind) |  |  |
| Punkt | Beschreibung | verantwortlich |
| 1 | Homepage einrichten | Fr. Sablik, Gemeindemitarbeiter |
| 2 | Kontaktdatenliste der „Kerngruppe“ | Hr. Moser |
| 3 | Entscheidung über LOGO | Hr. Zehetmayer, Fr. Sablik und Hr. Moser |
| 4 | überarbeiten/ergänzen des „Erwachsenen“-Fragebogen | durch Fr. Sablik, Hr. Zehetmayer |
| 5 | „Generationenpark“ – Planskizze (Fragebogen beilegen?) | Hr. Zehetmayer |
| 6 | Zum Gesprächstermin zwischen VS und Betreuerin des Mobilitätsmanagements werden auch die Projektleiterin Fr. Sablik und Hr. Arch. Wocelka eingeladen („Erwachsenen“- Fragebogen?) | Fr. Dir. Hohenecker |
| 7 | Einladung der „Freiwilligen“ zu einem Kennenlerntag | Fr. Sablik und Hr. Zehentmayer |
| 8 | Kontaktaufnahme mit Frau Kolaritsch (Betreuerin der Stadtgemeinde Baden bei der Aktion „familienfreundlichste Stadtgemeinde“) Anregungen und Tipps | Fr. Sablik |

Nächsten Termine

18.02.2009, 18 Uhr, VS Spillern, Gespräch mit Betreuerin Mobilitätsmanagement 26.02.2009, 19 Uhr, Gemeindeamt Spillern, Kennenlerntag mit Freiwilligen